## Slide 1
Публикация аннотаций проектов
До 04.10.2024
Первая волна выбора
07.10.2024 — 20.10.2024
Вторая волна выбора
21.10.2024 — 30.10.2024
1
2
3
Формирование итоговых списков проектных команд
04.11.2024
Общее организационное собрание
До 10.11.2024
Формирование задания проекта
До 15.12.2024
6
5
4
Студенты знакомятся с перечнем аннотаций проектов текущего года
Запись на проекты с отбором (по желанию), прохождение отбора. Отбор на отдельные проекты осуществляется по итогам вступительных испытаний, форму которых определяет руководитель. Информация о необходимости и форме отбора содержится в аннотации
Запись на проекты без отбора осуществляется исходя из результатов опроса студентов. Студент имеет право выбрать не более 3-х проектов с приоритезацией от наиболее к менее предпочтительному, далее состав команд определяется исходя из рейтинга записавшихся в проект на 2 и 3 курсе, и скорости записи на 1 курсе.
После публикации итоговых списков команд переход из одного проекта в дугой невозможен
В рамках собрания будут озвучены основные рекомендации по выполнению проектов
Руководитель проекта должен предоставить команде на согласование и подписание уточненное задание на выполнение проекта, в котором представлены основные цели реализации, количественные и качественные критерии, которые необходимо достигнуть при выполнении задания проекта
7
Промежуточная аттестация
Январь 2025
Публичная защита перед комиссией следующих разделов: цели, задачи проекта, план график реализации, распределение задач между участниками, критический анализ информационных источников по теме проекта
8
Загрузка отчета
За 10 рабочих дней до даты защиты
Предоставление отчета, оформленного согласно требованиям, опубликованным в программе практики ОП МББЭ
9
Итоговая защита
Апрель 2025
Публичная защита итогов проекта перед комиссией
10
Фестиваль проектов
Май 2025
Участие принимают проектные команды, получившие рекомендации по итогам защиты